## Лист1
				ПЛАН работ по КР

МО	Населённый пункт	Лот №		№ п/п	№ п/п	Адрес	Сроки выполнения / работ	Вид работ	Подрядная организация	Наличие заключенного договора
Александровский р-он	г. Александров	14	1	1	81	г. Александров ул. Терешковой д. 13 корп. 2	конкурс	мягкая кровля
Александровский р-он	г. Александров	14	2	2	82	г. Александров ул. Ленина д. 7		мягкая мембрана
Александровский р-он	г. Александров	14	3	3	83	г. Александров ул. Маяковского д. 48 корп. 2		мягкая кровля
Александровский р-он	г. Александров	14	4	4	84	г. Александров ул. Стрелецкая Набережная д. 7		мягкая кровля
Александровский р-он	г. Александров	14	5	5	85	г. Александров ул. Стрелецкая Набережная д. 8		мягкая кровля
Александровский р-он	Следневское с/п	24	6	1	132	дер. Следнево кв. Октябрьский д.6	конкурс	скатная кровля
Александровский р-он	Следневское с/п	24	7	2	133	дер. Следнево кв. Октябрьский д.7		скатная кровля
Александровский р-он	Следневское с/п	24	8	3	134	с. Бакшеево кв. Совхозная д.5		скатная кровля
Александровский р-он	г. Карабаново	58	9	1	245	г. Карабаново ул.Карпова д. 1	01.04.2015-01.06.2015	скатная кровля, хвс	ООО Спецремстрой	№ 69 от 28.08.2014
Александровский р-он	г. Карабаново	58	10	2	246	г. Карабаново ул. Комсомольская д.9	20.03.2015-20.04.2015	скатная кровля
Александровский р-он	г. Карабаново	58	11	3	247	г. Карабаново ул. Комсомольская д. 2	20.03.2015-20.04.2015	скатная кровля, хвс
Александровский р-он	г. Карабаново	58	12	4	248	г. Карабаново ул. Мира д. 32	01.04.2015-01.06.2015	скатная кровля
Александровский р-он	п. Балакирево	77	13	1	292	п. Балакирево кв-л Центральный д.3	01.05.2015-16.07.2015	реконструкция	ООО Спецремстрой	№34 от 28.08.2014
Александровский р-н	МО Андреевское	81	14	1	297	п. Маяк ул. Дорожная д.11	27.10.2014-21.11.2014	мягкая кровля	СГ Контур	№104 от 16.10.2014
Александровский р-н	МО Андреевское	81	15	2	298	п. Светлый ул. Садовая д. 4	11.11.2014-17.12.2014	скатная кровля
Александровский р-он	г. Александров	84	16	1	313	г. Александров ул. Маяковского д. 1	01.10.2014-31.12.2014	скатная кровля	ООО Старт-недвижимость	№44 от 09.09.2014г.
Александровский р-он	г. Александров	84	17	2	314	г. Александров ул. Терешковой д. 7 корп. 3	01.11.2014-28.02.2015	скатная кровля
Александровский р-он	г. Александров	84	18	3	315	г. Александров ул. Терешковой д. 8	01.11.2014-30.01.2015	скатная кровля
Александровский р-он	г. Александров	84	19	4	316	г. Александров ул. Вокзальная д. 20	01.11.2014-31.12.2014	скатная кровля
Александровский р-он	г. Александров	84	20	5	317	г. Александров ул. Вокзальная д. 20 корп. 2	01.12.2014-28.02.2015	скатная кровля,ХВС
Александровский р-он	МО Каринское	86	21	1	320	с. Большое Каринское ул. Новая д.1	13.12.2014-01.09.2015	хвс	ООО "Архспецмонтаж"	№130 / от 03.12.2014
Александровский р-он	МО Каринское	86	22	2	321	с. Большое Каринское ул. Новая д.2	13.12.2014-01.09.2015	хвс
Александровский р-он	г.Струнино	105	23	1	393	г. Струнино кв. Дубки д.3	15.10.2014-15.12.2014	скатная кровля, электрика, канализация, отопление	ООО ГЕАЗ	№ 81 от 25.09.2014
Александровский р-он	г.Струнино	105	24	2	394	г. Струнино кв. Дубки д.8	25.10-2014-25.12.2014	скатная кровля,канализация, отопление
Александровский р-он	г.Струнино	105	25	3	395	г. Струнино кв. Дубки д.2	25.01.2015-15.04.2015	скатная кровля, канализация, отопление
Александровский р-он	г.Струнино	105	26	4	396	г. Струнино кв. Дубки д.4	25.01.2015-15.04.2015	скатная кровля, канализация, отопление
Александровский р-он	п. Балакирево	106	27	1	397	п. Балакирево ул. Вокзальная д.13	30.09.2014-31.08.2015	лифты	ООО КМЗ	№ 94 от / 30.09.2014
Александровский р-он	п. Балакирево	106	28	2	398	п. Балакирево ул. Вокзальная д.9	30.09.2014-31.08.2015	лифты
Александровский р-он	г. Александров	111	29	1	411	г. Александров ул. Ленина д. 26	01.04.2014-30.04.2015	хвс,гвс, отопление,канализация	ООО ГЕАЗ	№ 108 от 27.10.14
Александровский р-он	г. Александров	111	30	2	412	г. Александров ул. Ф-ка Калинина д. 26	10.05.2015-31.05.2015	фасад,гвс,хвс, канализация, отопление
Александровский р-он	г. Александров	111	31	3	413	г. Александров ул. Ленина д. 20	01.06.2015-30.06.2015	гвс,хвс, отопление,канализация
Александровский р-он	г. Александров	111	32	4	414	г. Александров ул. Юбилейная д. 4	01.08.2015-31.08.2015	водопровод
Александровский р-он	г. Александров	111	33	5	415	г. Александров Сосновский переулок д. 19	01.07.2015-31.07.2015	гвс, хвс, отопление, водоотведение в подвале
Александровский р-он	г.Александров	126	34	1	477	г. Александров ул. Стрелецкая набережная д. 11	конкурс	фасад, подвал
Александровский р-он	МО Краснопламенское	137	35	1	498	п. Красное Пламя ул.Центральная д.5	конкурс	фасад

ПРИМЕЧАНИЕ:			сроки выполнения работ по объекту (начало/окончание) будут уточняться

			дата проведения конкурса будет утолчняться