## Лист1
Приложение №2
к постановлению администрации
города Карабаново
от ________________ №_____
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Карабаново Александровского района на 2014 год
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по городу Карабаново: |  | X | X | X | X | X | 10490.1 | 9812.2 | 7204.1 | 348 | 10165225 | 1319301.76 | 419091.38 | 642272.86 | 7784559 | 1035.98 | 2886.91 | X
1 | г Карабаново ул Карпова д.1 | 1882 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3501.8 | 2939.7 | 1061.4 | 103 | 3774708.64 | 489903.55 | 155623.49 | 238498.7 | 2890682.9 | 1284.05 | 1875.36 | 06.2015
2 | г Карабаново ул Комсомольская д.2 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 362.4 | 339.1 | 252.9 | 19 | 658215.98 | 85427.07 | 27136.9 | 41588.28 | 504063.73 | 1941.07 | 2842.78 | 06.2015
3 | г Карабаново ул Комсомольская д.9 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 952.2 | 870.8 | 703 | 43 | 1638358.6 | 212635.66 | 67546.17 | 103516.97 | 1254659.8 | 1881.44 | 2886.91 | 06.2015
4 | г Карабаново ул Мира д.32 | 1982 | 2009 | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5673.7 | 5662.6 | 5186.8 | 183 | 4093941.78 | 531335.48 | 168784.82 | 258668.91 | 3135152.57 | 722.98 | 1069.82 | 06.2015